## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (5 วัน)
[11 empty] | Team velocity = |  | 53.5
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | เวลาที่ทำจริง | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | สร้างหน้า UI : Voucher | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | เหนือฟ้า | 96 | 96 | 96 | 73 | 32 | 0
|  | สร้างหน้า UI : Detail Voucher | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : ตะกร้าสินค้า | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : กรอกข้อมูลเพื่อขอใบลดหย่อน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | เหนือฟ้า | Burndown Chart
|  | สร้างหน้า UI : เลือกวิธีการชำระเงิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : Voucher Success | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : ชำระเงิน qr code | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | เหนือฟ้า, ณัฏฐ์, ริตา
|  | สร้างหน้า UI : ชำระเงินพร้อมเพย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : ชำระเงินเลขบัญชีธนาคาร | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | เหนือฟ้า
|  | สร้างหน้า UI : ชำระเงิน counter service | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | เหนือฟ้า, ณัฏฐ์
|  | สร้างหน้าใบกำกับภาษี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | ณัฏฐ์, ริตา
|  | Test การซื้อ voucher แบบไม่ขอใบกำกับภาษี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การซื้อ voucher แบบขอใบกำกับภาษี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การชำระเงินแบบ qr code | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การชำระเงินแบบพร้อมเพย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การชำระเงินแบบเลขบัญชีธนาคาร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การชำระเงินแบบ counter service | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การซื้อแบบไม่ต้องกดเข้าหน้า Detail | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | สมาชิกทุกคน
|  | Test การกรอกข้อมูลผิด | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | ณัฐวัฒน์
|  | ทำ Sprint Backlog | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ริตา
|  | ทำ A-dapt Blueprint | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ริตา
|  | ทำ User Manual | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | ริตา, บูชิตา
|  | ทำสไลด์ Presentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | บูชิตา
|  | Estimate Point | 96

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายณัฐวัฒน์ หมายบุญ | 643020045-6 | 25
นายเหนือฟ้า พองพรหม | 643020058-7 | 25
นางสาวริตา ฉิมน้อย | 643020488-2 | 25
นายณัฏฐ์ โสแพทย์ | 643021224-1 | 25
นางสาวบูชิตา ยศเรือง | 643021237-2 | 25
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 125

## Team Agreement
Team Agreement
1. ให้ความสำคัญกับทุกความเห็นของคนในทีม
2. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและบทบาทให้ชัดเจน
3. เข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่น
4. ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด
5. มีการสือสารอยู่เสมอ
6. เมื่อนัดคุยงานแล้วต้องมาตามเวลานัด

## A-dapt Bluepoint
A-DAPT Blueprint | https://miro.com/welcomeonboard/OG96SXZYTXJTZTU3djV0M2d0OEd4QUlEYmtSczBkOWhhZ3hoM0lBT0c4UUtqRlBXNUJscnNXMDlIb0M2OEZUNXwzNDU4NzY0NTc1ODUxMjk3MTE1fDI=?share_link_id=22467708934

## UAT-Card6-001 ขอใบกำกับภาษี
Test Scenario ID: | UAT-Card6-001 |  | Project ID: | Sprint3
Test Scenario Name: | ซื้อบัตรกำนัลแบบขอใบกำกับภาษี |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | เว็บซื้อบัตรกำนัล |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/9-voucher |  | Date of Test: | 26/02/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรกำนัลแบบขอใบกำกับภาษี
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en | แสดงหน้า Catelog | แสดงหน้า Catelog | ✔
2 | ที่หน้า http://localhost:8080/en 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" | แสดงหน้ากรอกข้อมูล | แสดงหน้ากรอกข้อมูล | ✔
3 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1.กดปุ่ม need invoice 2. กดปุ่ม Radio = "Mr." 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "nueafa" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "pongprom" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = "nueafa.p@kkumail.com" 6. กดปุ่ม Checkbox = "I agree to terms and conditioins and the privacy policy" 7. กดปุ่ม Checkbox = "Customer data privacy" 8. กดปุ่ม Checkbox = "need invoice" 9. กดปุ่ม "Continue | แสดงหน้ากรอกที่อยู่ กรณีขอใบกำกับภาษี | แสดงหน้ากรอกที่อยู่ กรณีขอใบกำกับภาษี | ✔
4 | กรอกข้อมูล: ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = "Demo Address 1" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "12345" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 5. เลือก Checkbox = "Use this address for invoice too" 6. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
5 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือก Radio = "Bank Transfer" 2. เลือก Choose file เพิ่มไฟล์ภาพ 3. กดปุ่ม "Upload Slip" | หลังจากชำระเงินแล้วจะแสดงหน้าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น โดยมีให้โหลดใบกำกับภาษี | หลังจากชำระเงินแล้วจะแสดงหน้าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น โดยมีให้โหลดใบกำกับภาษี | ✔
6 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. กด Download invoice | แสดงหน้า Download | แสดงหน้า Download | ✔
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | กรณีไม่กรอกชื่อ-นามสกุล ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1.กดปุ่ม need invoice 2. กดปุ่ม Radio = "Mr." 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = " " 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = " " 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = "nueafa.p@kkumail.com" 6. กดปุ่ม Checkbox = "I agree to terms and conditioins and the privacy policy" 7. กดปุ่ม Checkbox = "Customer data privacy" 8. กดปุ่ม Checkbox = "need invoice" 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกที่อยู่ กรณีขอใบกำกับภาษี | แสดงแจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้กรอกชื่อและนามสกุล | ✖ | กรอกชื่อนามสกุลให้ครบ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | กรณีไม่กรอกอีเมล ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1.กดปุ่ม need invoice 2. กดปุ่ม Radio = "Mr." 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "nueafa" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "pongprom" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = " " 6. กดปุ่ม Checkbox = "I agree to terms and conditioins and the privacy policy" 7. กดปุ่ม Checkbox = "Customer data privacy" 8. กดปุ่ม Checkbox = "need invoice" 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกที่อยู่ กรณีขอใบกำกับภาษี | แสดงแจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้กรอกอีเมล | ✖ | กรอกอีเมล
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | กรณีกรอกอีเมลไม่ถูก ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1.กดปุ่ม need invoice 2. กดปุ่ม Radio = "Mr." 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "nueafa" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "pongprom" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = "nueafa.p@com " 6. กดปุ่ม Checkbox = "I agree to terms and conditioins and the privacy policy" 7. กดปุ่ม Checkbox = "Customer data privacy" 8. กดปุ่ม Checkbox = "need invoice" 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกที่อยู่ กรณีขอใบกำกับภาษี | แสดงแจ้งเตือนว่า กรอกอีเมลไม่ถูก | ✖ | กรอกอีเมลให้ถูก
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | กรณีกรอกรหัสไปรษณีย์ผิด ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = "Demo Address 1" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "abcd" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 5. เลือก Checkbox = "Use this address for invoice too" 6. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงแจ้งเตือนใส่ Zip code ผิด | ✖ | ต้องกรอก Zip code เป็นตัวเลข 5 หลักเท่านั้น
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | กรณีไม่ได้กรอกที่อยู่ ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = " " 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "40000" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 5. เลือก Checkbox = "Use this address for invoice too" 6. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงแจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้กรอกที่อยู่ | ✖ | กรอกที่อยู่

## UAT-Card6-002 ไม่ขอใบกำกับภาษี
Test Scenario ID: | UAT-Card6-002 |  | Project ID: | Sprint3
Test Scenario Name: | ซื้อบัตรกำนัลแบบไม่ขอใบกำกับภาษี |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | เว็บซื้อบัตรกำนัล |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/9-voucher |  | Date of Test: | 26/02/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรกำนัลแบบไม่ขอใบกำกับภาษี
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en | แสดงหน้าสินค้า | แสดงหน้าสินค้า | ✔
2 | ที่หน้า http://localhost:8080/en 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" | แสดงหน้ากรอกข้อมูล | แสดงหน้ากรอกข้อมูล | ✔
3 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. กดปุ่ม need invoice เพื่อเอาติ๊กถูกออก | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
4 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือก Radio = "Bank Transfer" 2. เลือก Choose file เพิ่มไฟล์ภาพ 3. กดปุ่ม "Upload Slip" | หลังจากชำระเงินแล้วจะแสดงหน้าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น | หลังจากชำระเงินแล้วจะแสดงหน้าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น | ✔

## UAT-Card6-003 เลือกวิธีชำระเงิน
Test Scenario ID: | UAT-Card6-003 |  | Project ID: | Sprint3
Test Scenario Name: | ซื้อบัตรกำนัลโดยเลือกวิธีชำระเงินแบบต่างๆ |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | เว็บซื้อบัตรกำนัล |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/9-voucher |  | Date of Test: | 26/02/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการเลือกวิธีชำระเงิน
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | Payment Qr code: 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. เลือก Radio = "Qr code"" 6. อัพโหลดรูปภาพสลิปที่มี qr code เพื่อตรวจสอบว่าโอนเข้ามาแล้ว 7. ตรวจสอบสลิป | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | ✔
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | Payment Promptpay: 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. เลือก Radio = "Promptpay"" 6. อัพโหลดรูปภาพสลิปที่มี qr code เพื่อตรวจสอบว่าโอนเข้ามาแล้ว 7. ตรวจสอบสลิป | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | ✔
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | Payment Bank Transfer: 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. เลือก Radio = "Bank Transfer" 6. อัพโหลดรูปภาพสลิปที่มี qr code เพื่อตรวจสอบว่าโอนเข้ามาแล้ว 7. ตรวจสอบสลิป | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | ✔
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | แสดงหน้าเลือกวิธีการชำระเงิน | ✔
2 | Payment Counter service: 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. เลือก Radio = "Counter service" 6. อัพโหลดรูปภาพสลิปที่มี qr code เพื่อตรวจสอบว่าโอนเข้ามาแล้ว 7. ตรวจสอบสลิป | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ | ✔

## UAT-Card6-004 อัพสลิปผิด
Test Scenario ID: | UAT-Card6-004 |  | Project ID: | Sprint3
Test Scenario Name: | ซื้อบัตรกำนัลโดยอัพโหลดสลิปผิด |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | เว็บซื้อบัตรกำนัล |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/9-voucher |  | Date of Test: | 26/02/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการอัพโหลดภาพผิด
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/order | แสดงหน้าให้เลือกชำระเงิน | แสดงหน้าให้เลือกชำระเงิน | ✔
2 | Payment Qr code: 1. กดที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. เลือก Radio = "Qr code"" 6. อัพโหลดรูปภาพที่ไม่มี qr code 7. ตรวจสอบสลิป | แสดงหน้าให้เลือกชำระเงิน เพื่ออัปสลิปใหม่ | แสดงหน้าให้เลือกชำระเงิน เพื่ออัปสลิปใหม่ | ✔